（六）信息化建设方面的改革推进项目等 （张钱浩）

1.发展目标

2.子项目、措施及预期成效

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子项目** | **具体措施** | **预期成效** | | **责任部门** |
| 项目二：“教育+互联网”实施与管理 | 1.信息技术课题区级立项并完成  2.微课资源使用常态化  3.开设信息技术相关拓展课程  4.希沃配套软件的应用常态化  5.校园电视台节目播出常态化  6.“教育云”平台试点校项目 | 2018学年 | 1. 已有区级课题结题，争取新课题立项（微课或机器人项目）。 2. 微课资源库建设，（包括各学科个别单元和实验课）。 3. 开设机器人和编程相关拓展课程。 4. 开展希沃白板5课件制作评比。 5. 电视台每天播出不同类型节目。   6.“教育云”平台项目确立学校方案，个别学科班级试点。 |  |
| 2019学年 | 1. 区级课题项目按计划推进。 2. 继续建立资源库（包括自然，科学，物理，化学，数学学科）。 3. 继续开设机器人和编程课程，争取在电脑制作竞赛中区内获奖。 4. 筹备建设课件资源库。 5. 学生每周自己录制电视台节目。 6. “教育云”平台推广至各年级。 |
| 2020学年 | 1. 完成区级课题。 2. 继续建立资源库（各学科）。 3. 继续开设机器人和编程课程，争取在电脑制作竞赛中市级获奖。 4. 建设课件资源库，并分类整理。 5. 学生录制并独立制作电视台节目，并参加各类电视节目评比。 6. 完成“教育云”平台项目试点总结，撰写报告论文。 |
| 子项目最多不超3个，要尽量写出条线特色。 | 具体措施一般4—5个，理清该项目下要具体落实的事情。 | 写清每学年达成目标，语句精炼，调理清晰，目标达成可以是汇编成册的成果集，创建结果，活动展示等。 | | 表格内字数800字左右。 |